Агенція регіонального

розвитку Луганської області

Технічне завдання для контракту з організації послуг розроблення короткострокового навчального курсу «Школа фермерства»

| Позиції 6 експертів: | - Експерт «Школи фермерства» з птахівництва; - Експерт «Школи фермерства» з бджільництва; - Експерт «Школи фермерства» з овочівництва; - Експерт «Школи фермерства» з садівництва; - Експерт «Школи фермерства» з сучасних технологій у сфері сільського господарства, відновлюваної енергетики тощо; - Експерт «Школи фермерства» з у сфері бізнес-планування та кооперації. |
| --- | --- |
| Локація: | Сєвєродонецьк, Луганська область |
| Відрядження: | В межах Луганської області |
| Підпорядкування: | Заступник директора АРР Луганської області |
| Дата початку проєкту: | 04 вересня 2019 року |
| Дата закінчення проєкту: | 14 травня 2020 року |
| Метод відбору: | Конкурентний підбір підрядної організації\підприємця (ФОП)\компанії, тощо. |

Передумова

Агенція регіонального розвитку Луганської області є неприбутковою, недержавною установою, що створена на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами задля сприяння ефективної реалізації державної регіональної політики та реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020року. В рамках проєкту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб» Німецького Товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Агенція регіонального розвитку Луганської області реалізує ініціативу- проєкт «Школа фермерства». Цей проєкт має на меті підвищення можливостей працевлаштування ВПО, населення, що постраждало від конфлікту, та мешканців приймаючої громади в сільських районах Луганської області шляхом розробки та проведення неформального комплексного навчального курсу з основ сільського господарства.

1. Основні цілі роботи експерта: розробка методичних рекомендацій та проведення практичного тренінгу для викладачів, створення короткострокового курсу за напрямками, що складається із теоретичної та практичної частин.

2. Опис обов'язків / сфера роботи:

* прийняти участь у 4-х зустрічах робочої групи з розробки короткострокового курсу;

* розробити теоретичний посібник для слухачів короткострокового курсу (10-12 годин на кожен напрямок) із підготованими презентаціями на кожну тему та підсумковими оціночними завданнями;

* створити підручник з  методичними рекомендаціями для викладачів за кожним напрямком цього курсу;

* провести 5-денний тренінговий курс для викладачів за кожним напрямком цього курсу;

Місце проведення зустрічей-тренінгів – Україна, Луганська область, м.Сєвєродонецьк.

3.Результати діяльності:

| № | Вид робіт/послуг | Строки виконання | Результат надання послуг, звітні документи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прийняти участь у роботі робочої групи, яка буде включати: 5 експертів з методології 5 викладачів, що спеціалізуються в сільському господарстві 1 представника Луганського обласного центру професійно-технічної освіти 1 представника Агенції регіонального розвитку Луганської області. - Планування звітності експертів та збір методичних, дидактичних та презентаційних матеріалів для двох посібників. | Початок грудня, 2019 | - реєстраційна форма; - визначені основні теми за напрямками; - план звітності експертів. |
| 2 | - Організація навчальних візитів для членів робочої групи до : А с. Троїцьке та м. Сватове; Б. смт. Біловодськ та м. Старобільськ; В. Станично- Луганський район. - Проведення засідання робочої групи з розроблення начального курсу – відбір тематичного насичення навчального курсу. | Протягом грудня, 2019 | - Проведено 3 виїзди з членами робочої групи; - Описовий звіт з висновками щодо досвіду місцевих фермерів та рекомендаціями, отриманими в результаті навчальних візитів, які будуть інтегровані в програму навчальних курсів; - реєстраційна форма. |
| 3 | - Проведення засідання робочої групи з розроблення начального курсу щодо відбору матеріалів, що увійдуть до курсу; - Створення технічного завдання на розроблення та верстку макету посібника для слухачів курсу; для викладачів курсу. | Середина січня, 2020 | - ТЗ на розроблення та верстку макету посібника для слухачів курсу та для викладачів курсу; - презентаційні, методичні та дидактичні матеріали за кожним напрямком. |
| 4 | - Підготовка та проведення 5 денного тренінгу в м.Сєвєродонецьк для 6 викладачів курсу до початку навчального етапу; - Проведення засідання робочої групи з розроблення начального курсу щодо фіналізації деталей сформованого курсу та проведення методичного тренінгу для викладачів; - Проведення тренінгу для викладачів курсу до початку навчального етапу. | Кінець січня – початок лютого, 2020 | - звіт щодо проведення тренінгу для викладачів курсу |
| 5 | -Участь у круглому столі з викладачами курсу та експертами щодо виявлення слабких та сильних сторін курсу; | Протягом квітня, 2020 | - рекомендації щодо вдосконалення курку «Школа фермерства» |

4. Пропонований графік платежів

АРР в Луганській області сплатить суму, що буде затверджена після співбесіди, чотирьма рівними траншами відповідно до вищевказаного графіка результатів.

Виплати будуть сплачені після повного виконання та прийняття договірних зобов'язань.  Заступник директора АРР в Луганській області приймає проєкт звітів про результати роботи, а поєктний  та фінансовий координатори GIZ приймають остаточні звіти про результати роботи.

5. Досвід роботи та кваліфікації

Кваліфікація

• Вища освіта (мінімальна вимога - ступінь магістра);

• Принаймні 2 роки доведеного досвіду роботи в галузі птахівництво\бджільництво\ садівництво\овочівництво\сучасні технології в агросфері\бізнес планування та кооперація;

• Принаймні 1 рік досвіду роботи в якості викладача;

• Досвід розробки навчальних програм не менше 2 років.

Компетенції

• вміння будувати добрі стосунки з партнерами, зосереджуватись на впливі проєкту та позитивно реагувати на коментарі;

• хороші управлінські, адміністративні, планові, аналітичні та письмові навички;

• володіння державною мовою та хороші комунікативні навички;

• ініціативність та вміння працювати як самостійно, так і в команді;

• прекрасне використання комп'ютерних та офісних програмних пакетів.

6. Документи, які потрібно надати під час подання пропозицій

Кандидати подають такі документи:

- Особисте резюме;

- Фінансова пропозиція

7. Фінансова пропозиція

Фінансова пропозиція повинна визначати загальну одноразову чи розділену на 4 транші суму та умови оплати навколо конкретних та вимірюваних (якісних та кількісних) результатів (тобто, чи виплати випадають у розстрочку чи після завершення всього договору). Оплати проводяться після доставки послуг, зазначених у ТЗ.

Подорожі:

Усі передбачені витрати на проїзд, проживання, добові та інші витрати повинні бути включені у фінансову пропозицію.